## 目次
提出書類の様式
（１） | 業務委託着手前の提出書類
（２） | 業務委託実施時の提出書類
（３） | 業務委託完了時の提出書類
（４） | 別表
【参考】

## (1)着手前
(１) | 業務委託着手前の提出書類
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 （委－〇） | 内容 | 提出先 | 提出時期
1 | 業務着手通知書 | １ | １-１ |  | 監督所管 | 契約締結後２１日以内
2 | 業務責任者通知書 | １ | １-２ |  | 〃 | 契約締結後２１日以内
3 | 業務責任者変更通知書 | １ | １-３ | 業務責任者の変更が生じた場合に変更理由を記入のうえ提出する。 | 〃 | 変更後速やかに
4 | 業務責任者経歴書 （当初・変更） | １ | １-４ |  | 〃 | 契約締結後２１日以内
5 | 「受注者に所属することを証する書面」届出書 | １ | １-５ | 健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等により雇用関係が確認できるものの写しを添付する。 | 〃 | 〃
6 | 再委託承諾申請書 | １ | １-６ | 契約書第７条による。 | 〃 | 監督職員等が提出を求めたとき
7 | 暴力団等の排除に関する誓約書 | １ | ホームページ | 業委託契約書 第26条の２ | 〃 | 下請500万円以上

## (2)実施時
(２) | 業務委託実施時の提出書類
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 （委－〇） | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 業務計画書 | １ | ― | 打合せ時に要する部数を別途用意すること。 | 監督所管 | 実施打合せ１４日前まで
２ | 打合せ記録書 | ２ | ２-１ | 発注者と受注者の間で、指示・通知・協議・承諾・報告・提出等をとりかわす書面。 | 〃 | 打合せの都度
３ | 休日・夜間業務届出書 | １ | ２-２ |  | 〃 | 原則 ５日前まで
４ | 酸素欠乏症等危険作業 計画書及び測定記録 | １ | ２-３ | 酸素欠乏症等の恐れのある場所で業務を行う場合に提出する。 | 〃
５ | 業務月報 | １ | ２-４ | 仕様書に定めがある場合 | 〃
６ | 業務日報（表紙）※１ | １ | ２-５ | 仕様書に定めがある場合 | 〃
７ | 設計変更協議書 | １ | ２-６ | 設計変更事項が生じた場合に提出する。 | 〃
８ | 設計変更承諾書 | １ | ２-７ | 設計変更契約締結までに実施 を必要とする設計変更事項が 生じた場合は、当会社から設計 変更実施指示書を交付するの で、これに対する承諾書を提 出する。 | 〃
※1 表紙以外（日報）は任意様式とする。

## (3)完了時
(３) | 業務委託完了時の提出書類
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 （委－〇） | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 業務報告書 | ※１ | ― |  | 監督所管 | 完了時
２ | 写真帳 | ※１ | ― |  | 〃 | 〃
３ | 部分払（第 回中間） 検査願 | １ | ３-１ |  | 〃 | 通知を受けた日から１０日以内に検査
４ | 現場確認検査依頼 | 1 | ３-２ |  | 〃 | 発注者が使用する必要が生じた場合 不可視になる場合
５ | 中間金請求内訳書 | １ | ３-３ ３-４ |  | 〃 | 中間出来高基準日
６ | 産業廃棄物処理報告書 | １ | ３-５ | 現場で発生した産業廃棄物の処理について記載する。 | 〃 | 完了時
７ | 産業廃棄物の適切な処理に関する確約書 | １ | ３-６ | 受注者において一時保管したのち処理を行う場合提出する。 | 〃 | 〃
８ | 有価値物引取書 | １ | ３-７ | 現場で引取った有価値物を記載する。 | 〃 | 〃
９ | 現場返納品調書 | １ | ３-８ | 現場で発生した場内返納品を記載する。 | 〃 | 〃
１０ | 業務完了通知書 | １ | ３-９ |  | 〃 | 業務委託完了日
１１ | 業務委託料請求内訳書 | １ | ３-１０ |  | 〃 | 〃
１２ | 検査指摘事項処置確認書 | １ | ３-１１ |  | 〃 | 指摘事項処置完了後
１３ | 部分使用承諾書 | １ | ３-１２ |  | 〃 | 発注者の部分使用を承諾するとき
１４ | 請求書 | １ | ホーム ページ | 入札・契約情報 （請求書） | 〃 | 検査実施後かつ指摘事項処置完了後
※１ 特記仕様書によるものとする。

## (4)別表
(４) | 別表
番号 | 書類名
１ | 天井クレーン年次点検表
２ | クレーン検査記録表
３ | その他の試験記録表
４ | デフレクション測定記録表
５ | 絶縁抵抗測定記録表

## 【参考】
【参考】
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 （委－〇） | 内容 | 通知先 提出先 | 通知期限 提出期限
１ | 監督職員について （通知） | 1 | ４－１ | 契約書第９条による | 受注者 | 監督職員を定めたとき
２ | 監督職員の変更について（通知） | 1 | ４－２ | 契約書第９条による | 〃 | 監督職員を変更したとき
３ | 検査指摘事項確認書 | 2 (写し） | ４－３－１ |  | 検査所管監督所管 | 検査日
４ | 出席者名簿 | 2 (写し） | ４－３－２ |  | 検査所管監督所管 | 検査日
５ | 設計変更実施指示書 | １ | ４－４ |  | 受注者

## 業務着手通知書1-1
委１－1
業務着手通知書
[6 empty] | 年 |  | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | ㊞
次のとおり業務委託を着手しましたので通知します。
記
１ | 委託名称 |  | ：
２ | 委託場所 |  | ：
３ | 契約年月日 |  | ：
４ | 着手年月日 |  | ：
５ | 完了期限 |  | ：
施設課・設備課・設備企画課・水質課
課 長 |  |  | 主幹 |  | 係長 |  | 係員
土木施設管理課・管路管理センター・設備管理課・下水処理場
課 長 |  |  | 主幹 |  | 係長 |  | 係員

## 業務責任者通知書1-2
委１－２
業務責任者通知書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  | ㊞
次のとおり定めましたので通知します。
記
１ | 委託名称 |  | ：
２ | 業務責任者名 |  | ：

## 業務責任者変更通知書1-3
委１－３
業務責任者変更通知書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  | ㊞
次のとおり変更しましたので通知します。
記
１ | 委託名称 |  | ：
２ | 新任者名 |  | ：
３ | 旧任者名 |  | ：
４ | 理由 |  | ：

## 業務責任者経歴書1-4
委１－４
業務責任者経歴書（当初・変更）
ふ り が な | [6 empty] | 年 | 月 | 日 | 生
氏 名
現 住 所
最 終 学 歴 |  |  |  |  | 専攻科目 （ ） |  | 年 | 月 | 日 | 卒業
法令等による免許 登録部門・番号も記入 | [6 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
職 歴 | 発注者 |  | 委 託 名 称 |  | 技術者 の種類 | 備 考
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
|  | 業務責任者 |  | 氏 名
（注） | １ | 最終学歴は、専攻科目まで記入してください。
| ２ | 技術者の種類欄には、業務責任者、主任技術者、監理技術者、担当技術者等を記入して
ください。
| ３ | 氏名については、本人が自筆で記入してください。
| ４ | 職歴については、担当した業務履歴を記入してください。
Note on F35: 自筆

## 受注者に所属することを証する書面1-5
委１－５
「受注者に所属することを証する書面」届出書（当初・変更）
[8 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 |  |  | 所在地
商号又は名称
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  | ㊞
当該受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものであることの証明を届出します。
委 託 名 称
契約年月日 | [5 empty] | 履行期間
|  | 年 | 月 |  | 日 | 年 月 日～ 年 月 日
業務責任者
添付書面
・貼付書面として、健康保険被保険者証、健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成す
る住民税特別徴収税額通知書に記載された所属受注者名及び交付日により雇用関係が確認できるも
のの写し。
・業務責任者等の同一性の把握は、運転免許証等で氏名と生年月日と住所を確認できるものを提示。

## 再委託承諾申請書1-6
委１－６
再 委 託 承 諾 申 請 書
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
|  |  |  | 代表者名 |  | ㊞
当該業務について、契約書第７条に基づき、次の内容について、再委託させたいため、
承諾を申請します。
記
委託名称
履行期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日
再委託内容 |  | 再委託依頼理由 |  | 再委託予定の相手方 | 再委託金額 （予定）
所在地 商号又は名称 代表者の氏名
所在地 商号又は名称 代表者の氏名
所在地 商号又は名称 代表者の氏名
所在地 商号又は名称 代表者の氏名
所在地 商号又は名称 代表者の氏名
所在地 商号又は名称 代表者の氏名
所在地 商号又は名称 代表者の氏名
所在地 商号又は名称 代表者の氏名
（注）提出の際は、打合せ記録書（様式 委2-1）に添付すること。

## 打合せ記録書2-1
委２－１
年 月 日
様
[5 empty] | □ | 所 管
[7 empty] | 監督職員 |  |  |  | ㊞
[5 empty] | □ | 受注者
[7 empty] | 業務責任者 |  |  |  | ㊞
打合せ記録書
本業務委託について､次のとおり［指示・協議・提出・提示・報告・申出・通知・届出・質問・
その他（ ）］します｡
委託名称
事 項
（内容）
□発注者 | 上記事項について［承諾・受理・回答・その他（ ）］します。
| 所 管 |  |  | 監督職員 |  |  |  | ㊞ | 年 | 月 | 日
□受注者 | 上記事項について［承諾・了解・回答・その他（ ）］します。
| 受注者 |  |  | 業務責任者 |  |  |  | ㊞ | 年 | 月 | 日
添付図 枚・その他添付資料

## 休日・夜間業務届出書2-2
委２－２
休日・夜間業務届出書
年 月 日
様
受注者
[7 empty] | 業務責任者 |  |  | ㊞
次の委託について、休日・夜間業務を行いたく、休日・夜間業務届出を提出します。
記
１ | 委託名称
２ | 日時 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ ）
３ | 時間 | ： |  | ～ |  | ：
４ | 場所
５ | 内容
６ | 理由
７ | 作業責任者
８ | 連絡先

## 酸素欠乏症等危険作業計画書2-3-1
委２－３－１
[10 empty] | 年 | 月 | 日
酸素欠乏症等危険作業計画書
委託名称
|  | 酸素欠乏症等 | 第１種
|  | 危険作業場所 | 第２種
|  | 作業時間 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 | 日
作業管理体制
| 酸素欠乏症等 危険作業主任者 |  | 氏名 | [5 empty] | 修了証番号
第１種
第２種
|  | 測定器形式 |  | 酸素濃度計 |  |  |  |  | 硫化水素濃度計
酸素・硫化水素濃度計
|  | 換気設備 |  | 形式 |  |  |  |  | 台数
保護具及び 墜落制止用器具等
酸素欠乏症等危険作業に
おける測定方法及び回数
|  | 備考 |  | ・酸素濃度 |  | １８％以上
|  |  |  | ・硫化水素濃度 |  | １０ppm以下

## 酸素欠乏症等危険作業計画書2-3-2
委２－３－２
酸素及び硫化水素濃度測定記録
| 測定日 |  |  | 年 | 月 | 日 | 天候
委託名称
測定者
| 測定箇所 | [5 empty] | 使用測定計器名
[8 empty] | 酸素計 | [6 empty] | 形
[8 empty] | 硫化水素計 | [6 empty] | 形
[8 empty] | 酸素・硫化水素計 | [6 empty] | 形
[8 empty] | 有効期限 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 測定点 | 時刻 | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 |  | 結 果 |  | 測定点 |  | 時刻 |  | 結 果
|  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ
|  |  | (%) | (ppm) |  |  |  | (%) | (ppm) |  |  |  |  | (%) | (ppm)

## 酸素欠乏症等危険作業計画書2-3-3
委２－３－３
（測定箇所の図）

## 業務月報2-4
委２－４
年 月 日 提出
業 務 月 報
委託名称： | [11 empty] | 受注者：
年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
天 候
業務内容
年 月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
天 候
業務内容
備 考

## 業務日報（表紙）2-5
委２－５
業 務 日 報
（西暦） 年度
委託名称
委託場所
履行期間（西暦） 年 月 日 ～ （西暦） 年 月 日
受 注 者
| 業務責任者 |  | ㊞

## 設計変更協議書2-6
委２－６
年 月 日
クリアウォーターOSAKA株式会社
代表取締役 様
| 受注者 | 所在地
商号又は名称
|  | 代表者名 |  |  | ㊞
設 計 変 更 協 議 書
業務委託の実施にあたり、設計図書にもとづく実施ができないため、設計図書の変更について、
次のとおり協議します。
記
委託名称
完了期限 | 受注者
設計変更協議理由ならびに内容 |  |  |  | 添付図書番号

## 設計変更承諾書2-7
委２－７
年 月 日
クリアウォーターOSAKA株式会社
代表取締役 様
| 受注者 | 所在地
商号又は名称
|  | 代表者名 |  |  | ㊞
設 計 変 更 承 諾 書
本業務委託について、次のとおり設計変更を承諾します。
記
委託名称
完了期限 | 受注者
設計変更理由ならびに内容 |  |  |  | 添付図書番号

## 部分払検査願3-1
委３－１
部分払（第 回中間）検査願
[8 empty] | 年 |  | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
[5 empty] | 受注者 |  | 所在地
商号又は名称
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | ㊞
次のとおり検査をお願いいたします。
記
委託名称
委託場所
契約年月日 |  | 年 | 月 |  | 日
履行期間 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日
出来高基準年月日 |  | 年 | 月 |  | 日
施設課・設備課・設備企画課・水質課
課 長 | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
土木施設管理課・管路管理センター・設備管理課・下水処理場
課 長 | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員

## 現場確認検査願3-2
委３－２
現場確認検査願
[10 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 |  | 所在地
商号又は名称
[6 empty] | 代表者名 | [5 empty] | ㊞
次のとおり現場確認検査をお願いします。
記
契約年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
委託名称
委託場所
履行期限 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
検査対象
施設課・設備課・設備企画課・水質課
| 課 長 |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  | 係 員
土木施設管理課・管路管理センター・設備管理課・下水処理場
| 課 長 |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  | 係 員

## 中間金請求内訳書3-3
委３－３
中間金請求内訳書
委託名称
受注者
所在地
商号又は名称
| 代表者 |  | ㊞
出来高金額 |  | 金 | 円
うち消費税及び
地方消費税の額 |  | 金 | 円

## 中間金請求内訳書3-4
委３－４
業務委託内訳書
工種 | 種 別 | 形 質 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 産業廃棄物処理報告書3-5
委３－５
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | ㊞
産業廃棄物処理報告書
委託の履行にあたり、産業廃棄物を処理したので、次のとおり報告します。
記
委託名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘要
備考
場内返納する場合は、摘要欄に記載する。
一時保管してから処理する場合は、産業廃棄物の適切な処理に関する確約書を提出する。

## 産業廃棄物の適切な処理に関する確約書3-6
委３－６
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | ㊞
産業廃棄物の適切な処理に関する確約書
下記の産業廃棄物について、当社で一時保管し、関係法令を遵守し適切に処理します。
記
委託名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 |  | 処分予定日
備考
直近で産廃処分を行った際の、処分業者との契約書の写し、収集運搬・処分業者の許可証の写し、及び
マニフェストの写しを添付すること。

## 有価値物引取書3-7
委３－７
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | ㊞
有価値物引取書
下記の有価値物を引き取りました。
記
委託名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 |  | 摘要
備考
引取り業者の許可証の写しおよび、計量証明を添付すること。

## 現場返納品調書3-8
委３－８
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | ㊞
現場返納品調書
委託の履行にあたり、現場において発生した発生品を返納しますので報告します。
記
委託名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 |  | 摘要
備考

## 業務完了通知書3-9
委３－９
業 務 完 了 通 知 書
[10 empty] | 年 |  | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
[5 empty] | 受注者 |  | 所在地
商号又は名称
[7 empty] | 代表者名 | [5 empty] | ㊞
次のとおり業務が完了しましたので通知します。
記
委託名称
委託場所
契約年月日 |  |  | 年 | 月 | 日
完了年月日 |  |  | 年 | 月 | 日
履行期間 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 | 日
施設課・設備課・設備企画課・水質課
課 長 |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  |  |  | 係 員
土木施設管理課・管路管理センター・設備管理課・下水処理場
課 長 |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  |  |  | 係 員

## 業務委託料請求内訳書3-10
委３－１０
業務委託料請求内訳書
委託名称
受注者
所在地
商号又は名称
| 代表者 |  | ㊞
出来高金額 |  | 金 | 円
うち消費税及び
地方消費税の額 |  | 金 | 円

## 検査指摘事項処置確認書3-11
委３－１１
[9 empty] | 監督職員 |  | 補助監督 |  |  | 監 督
[11 empty] | 職 員 |  |  | 補 助 者
[5 empty] | 検査指摘事項処置確認書 | [5 empty] | ・完 成 |  |  | ・部分払
[11 empty] | ・部分使用 |  |  | ・現場確認
・その他（ ）
[11 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
クリアウォーターOSAKA株式会社
代表取締役 様
[6 empty] | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[7 empty] | 代表者名 | [7 empty] | ㊞
委託名称
検査指摘事項について次の内容で処置致しましたので確認願います。
検 査 指 摘 事 項 目 | [5 empty] | 処 置 内 容 |  | 処置日 月 日 |  | 業務責任者 |  | 確 認
[12 empty] | 月 日 |  |  | 担当職員
[10 empty] | ㊞ |  |  |  |  | ㊞
注１ 検査指摘事項の処置内容については、訂正内容を記入すること。
注２ 現場手直し等の処置内容については、カラー写真（前・後）を貼付すること。

## 部分使用承諾書3-12
委３－１２
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
部分使用承諾書
クリアウォーターOSAKA株式会社 代表取締役 様
[5 empty] | 受注者 | 所在地
[6 empty] | 商号または名称 | [6 empty] | ㊞
代表者名
委託名称
部分使用に関する検査において合格しました下記内容につきまして、部分使用を承諾します。
機器（設備）名称 |  |  |  |  | 仕様・様式 |  |  |  | 備 考
（供覧） 設備課 設備企画課 水質課 設備管理課 下水処理場
課長 |  |  |  | 主幹 |  |  | 係長 | 係員

## 別表（天井クレーン）年次点検表
天井クレーン年次点検表
[18 empty] | 検査年月 |  |  |  | 年 | 月 | 日
検査証番号 |  |  |  | 交付年月日 | 設 置 場 所 |  |  | 仕 様 | [12 empty] | 検 査 実 施 者
[8 empty] | 主巻 |  |  |  | ｔ | 補巻 | t | リフト主 |  |  |  | ｍ
[8 empty] | スパン |  |  |  | m |  |  | リフト補 |  |  |  | ｍ
区分 |  | 点 検 項 目 |  |  |  | 良否 | 区分 |  |  | 点 検 項 目 | [5 empty] | 良否 | 区分 |  | 点 検 項 目 |  |  |  |  | 良否
ラン | ウェイ | 1 | レール取付ボルト・車止めの異常 |  |  |  | 巻 上 機 械 装 置 |  | 軸受 | 28 | 給油装置 | [5 empty] | 横行走行運転 |  | 55 | 異常音・発熱・振動
[9 empty] | ドラム | 29 | 溶接部の亀裂 | [7 empty] | 56 | ブレーキの作動
走行ガータ・ | サドル | 2 | 構造部材の腐食 | [6 empty] | 30 | ギヤ取付ボルト | [7 empty] | 57 | ブレーキ後、停止するまでの距離
|  | 3 | ガータ・サドル取付部・ガータ継ぎ手部のボルト・リベットの異常 | [5 empty] | シーブ |  | 溝部の磨耗
[10 empty] | 31 | [6 empty] | 電 気 関 係 | 電動機 | 58 | 巻線の絶縁抵抗 測定下記
[9 empty] | ｴｺ ﾗｲ ｻﾞｼ ｰﾌﾞ | 32 | 回転 | [7 empty] | 59 | ブラシの磨耗・押え圧カスリップリングの荒れ・汚れ
|  | 4 | ガータのたわみ
横行レール |  | 5 | レール・車止めの異常 | [14 empty] | 伝達器 | 60 | 運転時の異音・発熱・振動・汚損
[9 empty] | フック・ブロック | 33 | フック表面の亀裂
|  | 6 | 取付けボルトの緩み・溶接部の亀裂
[10 empty] | 34 | フック吊り部の局部磨耗 | [6 empty] | リレー | 61 | 運転時の異音・発熱・振動・汚損
走 行 機 械 装 置 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 7 | 亀裂その他の損傷 | [6 empty] | 35 | フックの口の開き 測定 mm
[18 empty] | 制御 器・抵抗器 | 62 | フィンガチップ又はフィンガローラの異常
|  | 8 | キー及びキー溝
[10 empty] | 36 | フックの回転 | [7 empty] | 63 | 端子の緩み・グリットの異常
| ギヤ装置 | 9 | ギャフェースの異常
[9 empty] | ワイヤロープ |  | ワイヤーロープの磨耗 測定 mm | [6 empty] | トロリー線 | 64 | トロリー線と集電子との接触部の状態
|  | 10 | キーの緩み・抜け出し変形
37
| 軸 受 | 11 | 油中の異物混入 | [15 empty] | 65 | 碍子等の絶縁物の異常
|  | 12 | 本体の破損・亀裂 |  |  |  | 横 行 機 械 装 置 |  | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 38 | 亀裂その他の損傷 | [7 empty] | 66 | 集電機構の磨耗
|  | 13 | オイルシール・グリスシール | [7 empty] | キー及びキー溝 | [6 empty] | ケー ブル 給電 | 67 | 絶縁被覆の損傷
39
|  | 14 | 給油装置 | [15 empty] | 68 | ケーブル案内機構の異常
[9 empty] | マグネッ トブレー キ等 |  | ライニングの磨耗・取付鋲
| ﾗｲ ﾝｼ ｬﾌ ﾄ | 15 | カップリングの破損・亀裂 | [6 empty] | 40
[18 empty] | 配線 | 69 | 機内配線の異常
|  | 16 | キー及びキー溝 | [7 empty] | プーリ面の異常磨耗・亀裂
[10 empty] | 41 | [7 empty] | その他 | 70 | 電源表示灯の異常
| 車 輪 | 17 | フランジの変形・磨耗 | [5 empty] | ギヤ装置 | 42 | ギャーフェースの異常
[17 empty] | 絶縁抵抗測定 | 電動機 | 71 | 巻上 ＭΩ
|  | 18 | 踏み面の磨耗 | [6 empty] | 43 | キーの緩み・抜け出し変形
[19 empty] | 72 | 走行 ＭΩ
巻 上 機 械 装 置 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 19 | 亀裂その他の損傷 | [5 empty] | 軸 受 | 44 | 油中の異物混入
[19 empty] | 73 | 横行 ＭΩ
|  | 20 | キー及びキー溝 | [6 empty] | 45 | 本体の破損・亀裂
[18 empty] | 配線 | 74 | 制御回路 ＭΩ
[10 empty] | 46 | オイルシール・グリスシール
| マグ ネッ トブ レー キ等 | 21 | ライニングの磨耗・取付鋲 | [13 empty] | バケット | 吊りチェンの磨耗
[10 empty] | 47 | 給油装置
油圧装置の異常
|  | 22 | プーリ面の異常磨耗・亀裂 | [5 empty] | 車 輪 | 48 | フランジの変形・磨耗
バケット開閉時の異音
[10 empty] | 49 | 踏み面の磨耗
| ギヤ装置 | 23 | ギャーフェースの異常
[7 empty] | トロリーフレーム |  |  | 50 | 構造部材の腐食
|  | 24 | キーの緩み・抜け出し変形
[10 empty] | 51 | 取付ボルトの緩み・脱落
| 軸 受 | 25 | 油中の異物混入
[7 empty] | 巻上下運転 |  |  | 52 | 異常音・発熱・振動
|  | 26 | 本体の破損・亀裂 | [14 empty] | ※良否欄記入方法
[10 empty] | 53 | ブレーキの作動 | [7 empty] | 良 ○ 否 × 修正済 △
|  | 27 | オイルシール・グリスシール
[10 empty] | 54 | 巻過防止装置の作動 | [6 empty] | ※検査記録は、3年間保存すること。

## 別表（クレーン検査記録表）
ク レ ー ン 検 査 記 録 表 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
(主巻、補巻）
[8 empty] | 検 査 年 月 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 | 日
検査証番号 | 交付年月日 |  | 設 置 場 所 |  |  |  | 仕 様 | [8 empty] | 検査実施者
[7 empty] | 主巻 |  |  |  | ｔ | 補巻 |  |  | ｔ
[7 empty] | スパン |  |  |  | m | リフト主 |  |  | m
補
定 格 | 電動機 出 力 |  | 巻上 |  |  | ｋＷ | 速度 | 巻上 |  |  |  | ｍ/秒 | 電流 |  |  | 巻上 |  | A
|  |  | 横行 |  |  | ｋＷ |  | 横行 |  |  |  | ｍ/秒 |  |  |  | 横行 |  | A
|  |  | 走行 |  |  | ｋＷ |  | 走行 |  |  |  | ｍ/秒 |  |  |  | 走行 |  | A
操 作 | 方向 |  | 荷重 |  | 速 度 測 定 |  |  |  |  | 計算速度 |  | 電圧 | 電流 |  |  | 特 記 事 項
[5 empty] | ｍに付き |  | ｓｅｃ |  |  | ｍ/秒 |  | Ｖ | Ａ
巻上（下） | 上 |  | 無負荷
| 下 |  | 無負荷
| 低速（下） |  | 無負荷
巻上（下） | 上 |  |  | ｔ
| 下 |  |  | ｔ
| 低速（下） |  |  | ｔ
横行 | 東 |  | 無負荷
| 西 |  | 無負荷
横行 | 東 |  |  | ｔ
| 西 |  |  | ｔ
走行 | 南 |  | 無負荷
| 北 |  | 無負荷
走行 | 南 |  |  | ｔ
| 北 |  |  | ｔ
（ ）は許容範囲ｍ/ｓ
※検査記録は、３年間保存すること。
横行・走行の方向表記は、機場に合わせること。

## 別表（その他試験記録表）
そ の 他 の 試 験 記 録 表 |  |  |  |  | （ |  |  | ）
[7 empty] | 測定日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
１．巻き上げチェーン及びワイヤーロープの余巻（規定リフトに巻き下げ時）
| 余巻 | 主 巻 上 | [6 empty] | 巻
|  | 補 巻 上 | [6 empty] | 巻
２．フックの上より
| ＦＬより |  |  | 計 画 mm |  |  | 実 測 mm
主 巻
補 巻
３．インチング量
全荷重つりチョイ下げによるフックの下降量 （巻上速度の1%未満 mmまで）
| 荷 重／回 数 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
ｔ
４．各種作動試験
|  |  |  | 良 否 | [6 empty] | 良 否
| スラスターブレーキ | [5 empty] | リミットスイッチ
| マグネットブレーキ | [5 empty] | 押釦スイッチ
| 油 圧 ブレーキ | [5 empty] | 足踏ブレーキ
| メカニカルブレーキ | [5 empty] | 非常開閉器
５．ワイヤーロープの径
|  |  |  | 据付時値 mm |  |  | 実 測 mm |  |  |  | 許容値 mm
主巻ワイヤーロープ
補巻ワイヤーロープ

## 別表（デフレクション測定記録表）
デ フ レ ク シ ョ ン 測 定 記 録 表 | [7 empty] | （ | （ ） |  |  |  |  | ）
[12 empty] | 測定日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | スパン | [5 empty] | ｍｍ
トロリー
フック
荷 重
ｔ
|  |  |  | 中央下がり測定値 | [7 empty] | ｍｍ
|  |  | 下がり率 |  |  | ＝ | 中央下がり測定値
ス パ ン
| 荷 重 | 中央下がり測定値 |  |  | ス パ ン 長 | [6 empty] | 下がり率 |  |  | 許容値 |  |  |  | 良否
|  |  |  | ｍｍ | [5 empty] | ｍｍ |  |  | ／ |  |  |  | ／
|  |  |  | ｍｍ | [5 empty] | ｍｍ |  |  | ／ |  |  |  | ／

## 別表（絶縁抵抗測定記録表）
絶縁抵抗測定記録表 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | 測定日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
測定用計器名 | [10 empty] | Ｖメガ | [5 empty] | MΩ
メーカー名 | [8 empty] | 形 式
測 定 箇 所 |  |  |  | 測 定 値 |  |  |  |  | 測 定 箇 所 |  |  |  | 測 定 値
１ 全 体 | [6 empty] | ＭΩ |  | ６ 走行回路二次側 | [7 empty] | ＭΩ
２ 巻上回路二次側 | [6 empty] | ＭΩ |  | ７ 操作回路総合 | [7 empty] | ＭΩ
３ 補助回路二次側 | [6 empty] | ＭΩ |  | ８ 警報回路 | [7 empty] | ＭΩ
４ 制御回路二次側 | [6 empty] | ＭΩ |  | ９ 電灯回路総合 | [7 empty] | ＭΩ
５ 横行回路二次側 | [6 empty] | ＭΩ
荷 重 試 験 記 録 表
１ 無負荷試験 | [9 empty] | 測定日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 作 動 |  |  |  |  | 良否 |  | 不 良 内 容 及 び 処 置
全体 |  |  | 操作どおり作動するか
各部ブレーキ |  |  | 作動状況はどうか
リミッタ |  |  | 確実に停止するか
２ 荷重試験
（１） 仕 様
荷 重 |  | 主巻 |  | 定 格 |  |  |  |  | ｔ | 補巻 |  | 定 格 |  |  |  |  | ｔ
|  |  |  | 試 験 |  |  |  |  | ｔ |  |  | 試 験 |  |  |  |  | ｔ
（２） 荷 重（吊る品物）
物 品 名 称 |  |  |  | 容 量 （縦 × 横 × 高 × 品物比重） | [10 empty] | 重 量
ｔ
ｔ
ｔ
（３） 荷 重 試 験（定格荷重にて行う）
[6 empty] | 基 準 | [5 empty] | 良否 | 不良内容及び処置
巻き上げ巻き下げを行う | [5 empty] | 異常音、異常振動が無いこと
電磁ブレーキテスト | [5 empty] | 巻き上げ中スイッチを切ってから
フックのすべりが１分間の巻き上
げ距離の１％以下
スラスターブレーキテスト | [5 empty] | 定格荷重を吊り電磁ブレーキをゆ
るめた状態で荷重を保持すること

## 【参考】監督職員について（通知）4-1
委４－１
|  |  |  | 第 |  |  | 号
[5 empty] | 年 | 月 | 日
様
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
設備管理課長
監督職員について（通知）
標題について、業務委託契約書第９条第１項に基づき、次のとおり監督職員を定めました
ので通知します。
記
１ | 委託名称
２ | 委託場所
３ | 監督職員
監督職員
補助監督職員
監督補助者 （監督担当職員）
監督職員とは、監督職員、補助監督職員及び監督補助者（監督担当職員）を総称していう。
受注者には主として補助監督職員及び監督補助者（監督担当職員）が対応する。また、権限につ
いては、業務委託契約書第９条第２項に規定した事項を有する。なお、監督職員と同様に、
当社社員が委託現場の巡視及び夜間・休日の委託現場監督等をする場合も同等の権限を有する。

## 【参考】監督職員の変更について（通知）4-2
委４－２
|  |  |  | 第 |  |  | 号
[5 empty] | 年 | 月 | 日
様
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
設備管理課長
監督職員の変更について（通知）
標題について、監督職員変更があったため業務委託契約書第９条第１項に基づき、
次のとおり通知します。
記
１ | 委託名称
２ | 委託場所
３ | 変更日
４ | 監督職員
（１） 監督職員
（元）
（新）
（２） 補助監督職員
（元）
（新）
（３） 監督補助者（監督担当職員）
（元）
（新）

## 検査指摘事項確認書4-3-１出席者名簿4-3-2
委４－３－１
検査指摘事項確認書《検査時記入用》
検 査 日
記入者（業務責任者）
１ 委 託 名 称 ：
２ 受 注 者 名 ：
３ 検査指摘事項
４ その他 注意事項
受注者が記入し、検査終了後に、検査担当・監督担当・受注者で内容確認後、コピーを３者で保管すること。
※訂正等が不可能な事項については、『その他 注意事項』に記入すること。
※処置確認として検査指摘事項処置確認書を処置後に監督担当に提出すること。
委４－３－２
出 席 者 名 簿
検査年月日 | 検査の種類 | 完成・部分払・現場確認 部分使用 その他（ ）
委託名称
受注者（会社名） | 本委託での役職 |  | 氏 名
※役職欄には、業務責任者・営業・技術等を記入する。
発注者（設計・監督担当所属） |  |  | 氏 名
発注者（検査担当所属） |  |  | 氏 名

## 設計変実施指示書4-4
委４－４
年 月 日
様
設 計 変 更 実 施 指 示 書
本業務委託について、次のとおり設計変更をします。
記
委託名称
完了期限 | 受注者
設計変更理由ならびに内容 |  |  | 添付図書番号