## 施工時の提出書類
（②工事施工時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
1 | 工事日報 |  | 1 | 2-1-1 2-1-2 | 必要により監督職員に使用様式の確認を請求する。 | 監督担当 | 監督職員の指示による。
2 | 各種施工管理試験 報告書 |  | 1 | 指定 | 大阪市工事請負共通仕様書（道路・河川土木工事）添付資料「土木工事施工管理基準」に定める施工管理資料参照。 | 〃 | 管理試験実施後速やかに
3 | 出来形測定報告書 |  | 1 | 2-2 | 大阪市工事請負共通仕様書（道路・河川土木工事）添付資料「土木工事施工管理基準」に定める出来形管理報告書参照。 | 〃 | 出来形測定後 速やかに
4 | 舗装工事出来形測定 報告書 |  | 1 | 2-3 | 〃 （下水道工事に準用できる） | 〃 | 〃
5 | 各種施工報告書 |  | 1 | 自由 | 大阪市工事請負共通仕様書（道路・河川土木工事）及び設計図書の定めで施工に伴う各種報告書について提出を指定しているもの。 | 〃 | 施工完了後 速やかに
6 | 支給品要求書 |  | 1 | 2-4-1 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－１４による。 | 〃 | 使用予定日の １４日前まで
| 工事材料伝票 |  |  | 2-4-2 |  |  | 監督職員の指示による。
7 | 支給品受領書 |  | 1 | 2-5 | 〃 | 〃 | 支給日から ７日以内
8 | 支給品返還書 |  | 1 | 2-6 | 〃 | 〃 | 返還時
9 | 事故報告書 |  | 監督 指示 | 指定 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－２０により措置をした後、監督職員の指示により資料を作成し提出する。添付資料 ２８による。 | 〃 | 事故発生後 速やかに
10 | 建設工事事故 データベース |  | 監督 指示 | 指定 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－２０により監督職員の指示により資料を作成し提出する。添付資料 ２９による。 | 〃 | 措置後速やかに
11 | 設計変更協議書 |  | 1 | 2-7-1 | 設計変更実施を必要とする設計変更事項が生じた場合協議資料を添付し提出する。 | 〃 | 設計変更の必要が判明次第速やかに
| 設計変更履歴一覧表 |  | 1 | 1-7-2 | 設計変更協議時に履歴を作成し設計変更協議書に添付する。 | 〃 | 作成後速やかに
| 設計変更承諾書 |  | 1 | 2-7-3 | 監督担当から設計変更実施指示書で指示のあった内容の承諾を行う。 | 〃 | 承諾後速やかに
12 | 工期変更協議書 |  | 1 | 2-8 | 工事の実施にあたり、やむを得ない事情により、工期内に工事を完成することができなくなった場合。 | 〃 | 延期の必要が生じた場合ただちに
13 | （工事実績情報サービス （CORINS）） 登録のための確認の お願い |  | 1 | 指定 | 土木工事請負共通仕様書 共ー１－１－１－７による。変更・訂正時に登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける。 | 〃 | 変更・訂正時に各事実発生日から１０日以内（土・日・祝日等を除く）
添１（２）－１
（②工事施工時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
14 | （工事実績情報サービス （CORINS）） 登録内容確認書 |  | 1 | 指定 | 登録の都度、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する。 | 監督担当 | 変更・訂正時に各事実発生日から１０日以内（土・日・祝日等を除く）
15 | 安全訓練実施報告書 |  | 1 | 2-9 | 土木工事請負土木工事請負共通仕様書 共－１－１－４－３による。 | 〃 | 翌月の５日まで
16 | 工事履行遅延報告書 |  | 2 | 2-10-1 | 受注者の責に帰する理由により履行遅延が生じた場合。 | 〃
| 履行遅延届兼工事 続行願 |  |  | 2-10-2
| 誓約書 |  |  | 2-10-3
| 履行遅延理由書 |  |  | 2-10-4
17 | 休日・夜間施工届出書 |  | 1 | 2-11 | 休日及び夜間に施工する場合、作成し提出する。 | 〃 | 休日・夜間施工前５日まで
18 | 休日・夜間施工実施 報告書 |  | 1 | 2-12 | 〃 | 〃 | 休日・夜間施工後速やかに
19 | 休暇中の現場管 理報告書 |  | 1 | 2-13 | 夏季休暇、年末年始等の休暇期間中の緊急連絡先を報告。 | 〃 | 休暇前５日まで
20 | 現場確認検査願 |  | 1 | 2-14 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－５－６による。 | 〃 | 希望日の１４日前
21 | 中間出来高検査願 |  | 1 | 2-15 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－５－７による。 | 〃 | 土木工事請負中間出来高検査細則による
22 | 交通誘導警備検定合格証（写し）の貼付様式 |  |  | 2-16 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－４－７による。 施工計画書に添付する。 | 〃
23 | 中間金請求内訳書 |  | 2 | 2-17-1 2-17-2 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－５－８による。 | 〃
24 | 現場発生品調書 |  | 2 | 2-18 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－１５による。 | 〃 | その都度
25 | 建設系廃棄物搬入 集計表 |  | 1 | 2-19 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－３－１による。 | 〃 | 翌月初め
添１（２）－２
（②工事施工時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
26 | 建設発生土等処理関係書類一式 |  | - | - | 添付資料 １５による。 | - | -
| 陸上輸送により夢洲基地へ搬入する場合 | 土砂搬入許可書・カード管理報告書 | 1 | 9 | 工事着手前に受領した搬入許可証・カードの使用月日等を記録した管理報告書（許可番号毎に作成）を毎月、翌月初めに提出する。 | 監督担当 | 翌月初め
|  | 建設発生土搬入集計表 | 1 | 11 | 建設発生土を搬入した場合に毎月、翌月初めに提出する。 | 〃 | 〃
|  | 土砂搬入変更申請書 (変更 回） | 1 | 12 | 設計変更等で建設発生土が増えたことにより搬入量の変更を必要とする場合に提出する。 | 〃 | 変更時速やかに
|  | 紛失届 | 1 | 13 | 工事着手前に受領した車証・カードを事故等により紛失した場合に提出する。 | 〃 | 発生後速やかに
添１（２）－３