## 目次
提出書類の様式
（１）提出書類一覧表
【参考】

## (1)提出書類一覧表
（１）提出書類一覧表
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 （修－〇） | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 主任技術者（修繕）通知書 | １ | １ |  | 監督所管 | 契約締結後１４日以内
２ | 主任技術者（修繕）変更通知書 | １ | ２ |  | 〃 | 変更後速やかに
３ | 打合せ記録書 | ２ | ３ | 発注者と受注者の間で、指示・通知・協議・承諾・報告・提出等をとりかわす書面。 | 〃 | 打合せの都度
４ | 承諾図 | ２ |  |  | 〃 | 監督職員が求めた時
５ | 修繕計画書 | １ |  | 打合せ時に要する部数を別途用意すること。 | 〃 | 修繕実施打合せの１４日前まで
６ | 支給品受領書 | １ | ４ |  | 〃 | 支給品を受領した時
７ | 預り書（正）（副） | 1 | ５ ６ | 機器を工場持帰り修繕する場合に提出する。 | 〃 | 機器持帰り時
８ | 酸素欠乏症等危険作業計画書及び測定記録 | １ | ７-１ ７-２ ７-３ | 酸素欠乏症等の恐れのある場所で業務を行う場合に提出する。 | 〃 | その都度
９ | 現場返納品調書 | １ | ８ | 現場で発生した場内返納品を記載する。 | 〃 | 完成時
１０ | 有価値物引取書 | １ | ９ | 現場で引取った有価値物を記載する。 | 〃 | 〃
１１ | 産業廃棄物処理報告書 | １ | １０ | 現場で発生した産業廃棄物の処理について記載する。 | 〃 | 〃
１２ | 産業廃棄物の適正な処理に関する確約書 | １ | １１ | 受注者において一時保管したのち処理を行う場合提出する。 | 〃 | 〃
１３ | 部分払（第 回中間）検査願 | １ | １２ |  | 〃 | 通知を受けた日から１０日以内に検査
１４ | 現場確認検査願 | １ | １３ |  | 〃 | 発注者が使用する必要が生じた場合 不可視になる場合
１５ | 中間金請求内訳書 | １ | １４-１ １４-２ |  | 〃 | 中間出来高基準日
１６ | 修繕報告書 | ※１ |  |  | 〃 | 完成時
１７ | 修繕写真帳 | ※１ |  |  | 〃 | 〃
１８ | 修繕完了通知書 | １ | １５ |  | 〃 | 修繕完了日
１９ | 検査指摘事項処置確認書 | １ | １６ |  | 〃 | 指摘事項処置完了後
２０ | 請求書 | １ | ホームページ | 入札・契約情報 （請求書） | 〃 | 検査実施後かつ指摘事項処置完了後
２１ | 暴力団等の排除に関する誓約書 | １ | ホームページ | 修繕請負契約書 第24条 | 元請：契約担当 下請：監督所管
２２ | 部分使用承諾書 | １ | １７ |  | 監督所管 | 発注者の部分使用を承諾するとき
２３ | アスベスト 事前調査書面 | 1 | １８ |  | 〃 | 修繕着手（現場着手）までに
２４ | アスベスト事前調査票 | 1 | １９ |  | 〃 | 〃
２５ | RCF事前調査票 | 1 | ２０ |  | 〃 | 〃
２６ | 休日・夜間作業届出書 | 1 | ２１ |  | 〃 | 休日・夜間作用実施時
※１ 特記仕様書によるものとする。

## 【参考】
【参考】
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 （修－〇） | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 検査指摘事項確認書 | ２ （写し） | ２２－１ |  | 検査所管 監督所管 | 検査日
２ | 出席者名簿 | ２ （写し） | ２２－２ |  | 検査所管 監督所管 | 検査日
※１ 特記仕様書によるものとする。

## １主任技術者通知書
修‐１
主任技術者（修繕）通知書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者名
次のとおり定めましたので通知します。
記
１ | 修繕名称 | ：
２ | 主任技術者名 | ：

## ２主任技術者変更通知書
修‐２
主任技術者（修繕）変更通知書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
[5 empty] | 受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者名
次のとおり定めましたので通知します。
記
１ | 修繕名称 |  | ：
２ | 新主任技術者名 |  | ：
３ | 旧主任技術者名 |  | ：
４ | 理由 |  | ：

## ３打合せ記録書
修‐３
年 月 日
様
[5 empty] | □ | 所 管
[7 empty] | 監督職員 |  |  |  | ㊞
[5 empty] | □ | 受注者
主任技術者
打合せ記録書
本修繕について､次のとおり［指示・協議・提出・提示・報告・申出・通知・届出・質問・
その他（ ）］します｡
修繕名称
事 項
（内容）
□発注者 | 上記事項について［承諾・受理・回答・その他（ ）］します。
| 所 管 |  |  | 監督職員 |  |  |  | ㊞ | 年 | 月 | 日
□受注者 | 上記事項について［承諾・了解・回答・その他（ ）］します。
| 受注者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日
添付図 枚・その他添付資料

## ４支給品受領書
[9 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役様
受注者
主任技術者
支給品受領書
支給品を下記のとおり受領しました。
記
修 繕 名 称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘 要
備 考

## ５預り書（正）
[8 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
受注者
主任技術者
預 り 書 （正）
下記のものを預かりました。
記
修 繕 名 称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
備 考
返 却 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 確認 ㊞

## ６預り書（副）
[8 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
受注者
主任技術者
預 り 書 （副）
下記のものを預かりました。
記
修 繕 名 称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
備 考
返 却 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 確認 ㊞

## ７酸素欠乏症等危険作業計画書①
修‐７-１
[9 empty] | 年 | 月 | 日
酸素欠乏症等危険作業計画書
修繕名称
| 酸素欠乏症等 | 第１種
| 危険作業場所 | 第２種
| 作業期間 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 | 日
作業管理体制
酸素欠乏症等 危険作業主任者 |  | 氏 名 | [5 empty] | 修了証番号
第１種
第２種
| 測定器形式 |  | 酸素濃度計 |  |  |  |  | 硫化水素濃度計
酸素・硫化水素 濃度計
| 換気設備 |  | 形式 |  |  |  |  | 台数
保護具及び 墜落制止用器具等
酸素欠乏症等危険作業に
おける測定方法及び回数
| 備考 |  | ・酸素濃度 |  | １８％以上
|  |  | ・硫化水素濃度 |  | １０ppm以下

## ７酸素欠乏症等危険作業計画書②
修‐７-２
酸素及び硫化水素濃度測定記録
測定日 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 天候
修繕名称
測定者
測定箇所 | [6 empty] | 使用測定計器名
[8 empty] | 酸素計 |  |  |  |  | 形
[8 empty] | 硫化水素計 |  |  |  |  | 形
[8 empty] | 酸素・硫化水素計 |  |  |  |  | 形
有効期限 年 月 日
測定点 |  | 時刻 | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 |  | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 | 結 果
|  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ
|  |  | (%) | (ppm) |  |  |  | (%) | (ppm) |  |  | (%) | (ppm)

## ７酸素欠乏症等危険作業計画書③
修‐７-３
（測定箇所の図）

## ８現場返納品調書
修‐８
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者名
現場返納品調書
修繕の施工にあたり、現場において発生した発生品を返納しますので報告します。
記
修繕名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘要
備考

## 9有価値物引取書
修‐９
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者名
有価値物引取書
下記の有価値物を引き取りました。
記
修繕名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘要
備考
引取り業者の許可証の写しおよび、計量証明を添付すること。

## 10産業廃棄物処理報告書
修‐１０
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者名
産業廃棄物処理報告書
修繕の履行にあたり、産業廃棄物を処理したので、次のとおり報告します。
記
修繕名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘要
備考
□ 貴処理場、場内産廃置場にて処理致しました。
□ 自社工場産廃置場にて仮置き後、適切に処分致します。処分実績のマニュフェストを添付します。
□ 本修繕用に契約した処理業者にて産廃処分致しました。
（収集運搬業者・処分業者の契約書及び許可証並びにマニフェストの各写しを添付）
□ 弊社と契約済みの処理業者にて産廃処分致しました。
（収集運搬業者・処分業者の契約書及び許可証並びにマニフェストの各写しを添付）

## 1１産業廃棄物の適切な処理に関する確約書
修‐１１
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者名
産業廃棄物の適切な処理に関する確約書
下記の産業廃棄物について、当社で一時保管し、関係法令を遵守し適切に処理します。
記
修繕名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 処分予定日
備考
直近で産廃処分を行った際の、処分業者との契約書の写し、収集運搬・処分業者の許可証の写し、及び
マニフェストの写しを添付すること。

## １２部分払検査願
修‐１２
部分払（第 回中間）検査願
[10 empty] | 年 |  | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
[7 empty] | 受注者 |  | 所在地
商号又は名称
代表者名
次のとおり検査をお願いいたします。
記
修繕名称
修繕場所
契約年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
履行期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
出来高基準年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
施設課・設備課・設備企画課・水質課
課 長 |  |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
土木施設管理課・管路管理センター・設備管理課・下水処理場
課 長 |  |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員

## １３現場確認検査願
修‐１３
現場確認検査願
[10 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 |  | 所在地
商号又は名称
代表者名
次のとおり現場確認検査をお願いします。
記
契約年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
修繕名称
修繕場所
履行期限 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
検査対象
施設課・設備課・設備企画課・水質課
| 課 長 |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  | 係 員
土木施設管理課・管路管理センター・設備管理課・下水処理場
| 課 長 |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  | 係 員

## 1４－1中間金請求内訳書①
修‐１４-１
中 間 金 請 求 内 訳 書
修繕名称
受注者
所在地
商号または名称
| 代表者 |  | ㊞
出来高金額 |  | 金 | 円
うち消費税及び
地方消費税の額 |  | 金 | 円

## １４－2中間金請求内訳書②
修‐１４‐２
修 繕 内 訳 書
工種 | 種 別 | 形 質 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## １５修繕完了通知書
修‐１５
修 繕 完 了 通 知 書
[9 empty] | 年 |  | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
[6 empty] | 受注者 |  | 所在地
商号又は名称
代表者名
次のとおり修繕が完了しましたので通知します。
記
修繕名称
修繕場所
契約年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
完了年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
履行期限 |  |  |  | 年 | 月 | 日
施設課・設備課・設備企画課・水質課
課 長 |  |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  | 係 員
土木施設管理課・管路管理センター・設備管理課・下水処理場
課 長 |  |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  | 係 員

## １６検査指摘事項処置確認書
修‐１６
[8 empty] | 監督職員 |  | 補助監督 |  |  | 監 督
[10 empty] | 職 員 |  |  | 補 助 者
|  |  |  | 検査指摘事項処置確認書 | [5 empty] | ・完 成 |  |  | ・部分払
[10 empty] | ・現場確認 |  |  | ・部分使用
・その他（ ）
[10 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
クリアウォーターOSAKA株式会社 代表取締役 様
[5 empty] | 受注者 | 所在地
商号または名称
代表者名
修繕名称
検査指摘事項について次の内容で処置致しましたので確認願います。
検 査 指 摘 事 項 目 |  |  |  |  | 処 置 内 容 |  | 処置日 月 日 |  | 主任技術者 |  | 監督職員確認
[11 empty] | 月 日 |  |  | 監督職員等
㊞
注１ 検査指摘事項の処置内容については、訂正内容を記入すること。
注２ 現場手直し等の処置内容については、カラー写真（前・後）を貼付すること。

## １７部分使用承諾書
修‐１７
[10 empty] | 年 |  | 月 | 日
部分使用承諾書
クリアウォーターOSAKA株式会社 代表取締役 様
[5 empty] | 受注者 | 所在地
商号または名称
代表者名
修繕名称
部分使用に関する検査において合格しました下記内容につきまして、部分使用を承諾します。
機器（設備）名称 |  |  |  |  | 仕様・様式 |  |  |  | 備 考
（供覧） 設備課 設備企画課 水質課 設備管理課 下水処理場
課長 |  |  |  | 主幹 |  |  | 係長 | 係員

## １８アスベスト事前調査書面
修‐１８
年 月 日
解体等工事に係る事前調査書面
クリアウォーターOSAKA株式会社
代表取締役 様
住所
元請業者
|  |  | （受注者） | 氏名
（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名）
電話番号
大気汚染防止法第18条の15第１項及び大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条の３第１項に基づく石綿使用の 有無に関する事前調査結果について下記のとおり説明します。
解体等工事（修繕）の場所
（修繕の名称）
解体又は改造・補修（修繕）着手年月日 |  |  | 年 月 日 | 延床面積 |  | m2
解体等工事（修繕）の種類 |  |  | 解体 改造・補修 | 階数 |  | 階建
建築物等の竣工年 |  |  |  |  | 年
建築物等の概要 |  |  | □建築物
（ □耐火 □準耐火 □その他（ ））
（ □木造 □ＲＣ造 □Ｓ造 □その他（ ））
□その他工作物
事前調査を行った者及び当該者が登録規定に基づく講習を受講した講習実施機関の名称等 |  |  | 氏名
講習実施機関の名称
（ □一般 □特定 □一戸建て等 □その他（ ））
調査を終了した年月日 |  |  | 年 月 日
調査の方法 |  |  | □書面 □目視 □分析 □その他（ ）
調査の結果 | 特定建築材料の有無 |  | □石綿有又は石綿みなし有（詳細は別紙１のとおり） □石綿無
破壊しないと調査できない場所であって、解体等が始まる前に確認できなかった場所
| 建築物等の階、部屋及び部位ごとの特定建築材料の使用の有無 |  | 別紙３のとおり
事前調査の掲示 | 設置予定年月日 |  | 年 月 日
| 設置場所 |  | 別紙 のとおり
届出の要否 |  |  | １ 大気汚染防止法第18条の17第１項（第２項）に基づく届出 要・不要 （大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条の８第１項に基づく石綿の濃度の 測定計画の届出 要・不要） ２ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条の７第１項（第２項）に基づく 届出 要・不要
備考 １ 特定建築材料が有り、特定粉じん排出等作業に該当する場合は別紙１を、測定計画の提出が必要な場合は別紙２を添付すること。
２ 工事中に特定建築材料を見つけた場合、再度説明すること。
元請業者からこの書面の説明を受けました。 発注者氏名（法人にあっては名称並びに説明を受けた者の職及び氏名）
年 月 日 ,
発注者へこの書面の説明を行いました。 元請業者氏名（法人にあっては名称並びに説明を行った者の職及び氏名）
年 月 日 ,
別紙１
特定粉じん排出等作業の概要
特定粉じん排出等作業の種類 |  |  | 大気汚染防止法施行規則別表第７
１の項 建築物等の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去
する作業（次項又は５の項を除く）
２の項 建築物等の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業（かき
落とし、切断又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの）
（５の項を除く）
３の項 建築物等の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去する作業（５
の項を除く）
４の項 建築物等の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（１
から３の項、次項を除く）
５の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業
６の項 建築物等の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等
に係る作業
特定粉じん排出等作業の実施の期間 |  |  | 自 年 月 日
至 年 月 日
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積 |  |  | １ 吹付け石綿 |  | （ 、 | m2 ）
|  |  | ２ 石綿を含有する断熱材 |  | （ 、 | m2 ）
|  |  | ３ 石綿を含有する保温材 |  | （ 、 | m2 ）
|  |  | ４ 石綿を含有する耐火被覆材 |  | （ 、 | m2 ）
|  |  | ５ 石綿を含有する仕上塗材 |  | （ 、 | m2 ）
|  |  | ６ 石綿を含有する成形板等 |  | （ 、 | m2 ）
詳細は別紙３ のとおり
特定粉じん排出等作業の方法 |  |  | 除去 ・囲い込み ・封じ込め ・ その他（ ）
特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図及び付近の状況 |  |  | 別紙 のとおり
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 |  |  | 別紙 のとおり
作業の 掲示 | 設置予定年月日 |  | 年 月 日
| 設置場所 |  | 別紙 のとおり
特定工事の元請業者（施工する者）の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話番号
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話番号
備考 １ 解体等工事が特定粉じん排出等作業に該当する場合に作成すること。 ２ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図、付近の状況、特定粉じん排出等作業工程を明示した 特定工事の工程の概要については、計画している作業方法等がわかるものを添付すること（作業工程を 示す日程表、図面等）。
別紙２
大気中の石綿の濃度の測定計画
特定粉じん排出等作業の 開始前 |  | 測定実施予定年月日 | 年 月 日
|  | 測定の場所 | 見取図のとおり
特定粉じ ん排出等 作業の 期間中 |  | 特定粉じん排出等作業の 場所及び測定実施予定年 月日 | 特定粉じん排出等作業の場所 ：
特定粉じん排出等作業の実施期間（実作業日数） ：
年 月 日～ 年 月 日（ 日）
年 月 日
特定粉じん排出等作業の場所 ：
特定粉じん排出等作業の実施期間（実作業日数） ：
年 月 日～ 年 月 日（ 日）
年 月 日
特定粉じん排出等作業の場所 ：
特定粉じん排出等作業の実施期間（実作業日数） ：
年 月 日～ 年 月 日（ 日）
年 月 日
|  | 測定の場所 | 見取図のとおり
特定粉じん排出等作業の 完了後 |  | 測定実施予定年月日 | 年 月 日
|  | 測定の場所 | 見取図のとおり
備考１ 「特定粉じん排出等作業の場所」には、当該特定粉じん排出等作業の場所を特定するための一連の記号を
付すとともに、見取図には、特定粉じん排出等作業の場所を当該記号を使用して示すこと。
２ 特定粉じん排出等作業の期間中の欄で、測定の対象となる特定粉じん排出等作業の場所が４箇所以上となるとき
は、記入欄を増加させること。また、２回以上測定を行わなければならない場合には、測定実施予定年月日をすべて
記入すること。
３ 大気中の石綿の濃度の測定の場所を示す見取図を添付すること。

## １９アスベスト事前調査票
修‐１９
別紙３ | [11 empty] | 修繕名
| 事前調査結果の詳細票（ 枚目/ 枚中） | [10 empty] | 対象となる |  |  | 耐火建築物・準耐火建築物・その他の建築物・その他の施設
[12 empty] | 建築物等の概要 |  |  | 延べ床 |  | ㎡（ | 階建）
| 建築物等が設置され た着工年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 階 | 部屋名称
| 部位 |  | ① 設計図書（改修時の設計図書も含む）、目視による調査 | [6 empty] | ② 石綿の含有の状況の分析による調査 | [5 empty] | ③ 石綿の使用の状況 |  |  |  |  | 資料 番号
|  |  | 建材名、製品名等 | 備 考 |  | 調査の方法 |  |  | 石綿含有 | サンプリング | 石綿含有 | 石綿の種類 （含有率） |  | 備 考 |  | 石綿含有建材の種類 （材料レベル） |  |  | 使用面積
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
| １ | 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有状況の分析実施の際は採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。
| ２ | 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。ａ 石綿含有建材データベース（国土交通省・経済産業省）、ｂ メーカーの証明書・ホームページ、ｃ JATI協会無石綿情報、ｄ その他（具体的に根拠資料を記載）、
ｅ 設計図書等無し
| ３ | 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。Ａ 外観、Ｂ 商品名の印字、Ｃ JIS番号、Ｄ その他（具体的に内容を記載）
| ４ | 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。
| ５ | 別紙３は必要に応じて複写し、階、部屋ごとに作成すること。
|  | 別紙３ | [9 empty] | 工事名
| 事前調査結果の詳細票（ 枚目/ 枚中） | [10 empty] | 対象となる |  |  | 耐火建築物・淳耐火建築物・その他の建築物・その他の施設
[12 empty] | 建築物等の概要 |  |  | 延べ床 |  | ㎡（ | 階建）
| 建築物等が設置され た着工年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 階 | 部屋名称
| 部位 |  | ① 設計図書（改修時の設計図書も含む）、目視による調査 | [6 empty] | ② 石綿の含有の状況の分析による調査 | [5 empty] | ③ 石綿の使用の状況 |  |  |  |  | 資料 番号
|  |  | 建材名、製品名等 | 備 考 |  | 調査の方法 |  |  | 石綿含有 | サンプリング | 石綿含有 | 石綿の種類 （含有率） |  | 備 考 |  | 石綿含有建材の種類 （材料レベル） |  |  | 使用面積
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[8 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[6 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[8 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
| １ | 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有状況の分析実施の際は採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。
| ２ | 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。ａ 石綿含有建材データベース（国土交通省・経済産業省）、ｂ メーカーの証明書・ホームページ、ｃ JATI協会無石綿情報、ｄ その他（具体的に根拠資料を記載）、
ｅ 設計図書等無し
| ３ | 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。Ａ 外観、Ｂ 商品名の印字、Ｃ JIS番号、Ｄ その他（具体的に内容を記載）
| ４ | 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。
| ５ | 別紙３は必要に応じて複写し、階、部屋ごとに作成すること。

## ２０RCF事前調査票
修‐２０
ＲＣＦ事前調査結果の詳細票（ 枚目/ 枚中）
修 繕 名 称
建築物等が設置され た着工年月日 |  | 年 月 日 | 階 | 部屋名称
部位 | 設計図書（改修時の設計図書も含む）、目視による調査 | [5 empty] | 資料番号
| 製品名 | 備 考 | 調査の方法 |  |  | ＲＣＦ含有
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | （根拠資料の種類： |  |  | □有
[5 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  | □不明
（
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | （根拠資料の種類： |  |  | □有
[5 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  | □不明
（
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | （根拠資料の種類： |  |  | □有
[5 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  | □不明
（
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | （根拠資料の種類： |  |  | □有
[5 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  | □不明
（
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | （根拠資料の種類： |  |  | □有
[5 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  | □不明
（
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | （根拠資料の種類： |  |  | □有
[5 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  | □不明
（
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | （根拠資料の種類： |  |  | □有
[5 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  | □不明
（
）

## ２１休日・夜間作業届出書
修－２１
休日・夜間作業届出書
年 月 日
様
受注者
主任技術者
次の修繕について、休日・夜間作業を行いたく、休日・夜間作業届出書を提出します。
記
１ | 修繕名称
２ | 年月日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ ）
３ | 時間 | ： |  | ～ |  | ：
４ | 場所
５ | 内容
６ | 理由
７ | 作業責任者
８ | 連絡先

## 【参考】22-1検査指摘事項確認書22-2出席者名簿
修‐２２‐１
検査指摘事項確認書《検査時記入用》
検 査 日
記入者（主任技術者）
１ 修 繕 名 称： | 修繕名称
２ 受 注 者 名 ： | 受注者名
３ 検査指示事項 | 検査指摘事項
４ その他 注意事項
受注者が記入し、検査終了後に、検査担当・監督担当・受注者で内容確認後、コピーを３者で保管すること。
※訂正等が不可能な事項については、『その他 注意事項』に記入すること。
※処置確認として検査指摘事項処置確認書を処置後に監督担当に提出すること。
修‐２２‐２
出 席 者 名 簿
検査年月日 |  | 検査の種類 | 完成・部分完成・現場確認 第 回中間 その他（ ）
修繕名称
受注者（会社名） |  | 本修繕での役職 |  | 氏 名
※役職欄には、主任技術者・営業・技術等を記入する。
発注者（設計・監督担当所属） |  |  |  | 氏 名
発注者（検査担当所属） |  |  |  | 氏 名